放射科团体标准知识产权技术服务项目需求书

# 项目名称

项目名称：《肿瘤影像数据标准》团体标准知识产权技术服务

# 项目服务内容

根据我方所提供的技术资料，整理形成《标准》文本，完成标准立项、征求意见、专家评审和报批发布等所有程序，最终完成团体标准发布，并在全国团体标准信息平台官网公示。

# 项目工期

- 团体标准正式发布截止时间：2023年11月30日。

# 技术服务实施要求

- 1. 在项目实施前，根据院方项目需求，服务商应完成投标、答辩、技术服务合同审核及签订系列流程，保证服务内容同步规划。

- 2. 实施期内，服务商提供最少专职工程师1名负责本项目实施工作，服务商根据我方提供技术资料，尽快完成标准起草， 提供必要的标准化技术咨询服务。

- 3. 实施期内，技术服务商需遵循国家最新团体标准申报要求、相关法律法规，筹备标准验收的相关资料，保证团体标准符合规范，并向院方同步各环节进度。

- 4. 验收：技术服务商提供正式发布的团体标准，经院方审核通过后，方可进行验收；服务商务必确保标准在规定期限前完成正式发布且符合规范，若因服务商方导致标准发布延误，院方有权追究其违约责任。

# 合同款支付方式

1. 合同签订后，在收到技术服务商开具相应金额正式发票后15个工作日内，支付合同总金额的30%。

2. 团体标准正式发布并经院方验收后，在收到技术服务商开具相应金额正式发票后15个工作日内，支付合同总金额的70%。